## Milestones-Entregables
Workstream | Milestones | Entregables | Comments
Workstream 1 - Operational Model Design | Milestone 1: Completion of Operating model assessment | • Assessment Report - High Level (observations and recommendations). • Improvement roadmap and services based on the assessment report and the End Customer's cloud strategy.
| Milestone 2: Completion of Operating model design | • Future process flow (Visio) • High-level procedural documents • RACI Matrix for operations • Roles and responsibilities document (Cloud Team) • End Customer support model diagram • Governance model diagram (High Level), decisions matrix and use cases • Operational metrics document with description, data points and sources
Workstream 2 - Diagnostic Workshop | Milestone 3: Completion of Assessment of the DevSecOps practice and its maturity levels - Diagnostic workshop
Milestone 4: Completion of Application modernization roadmap - Diagnostic workshop
Milestone 5: Completion of Rationalization use case - Diagnostic workshop
Workstream 3 - Design and Deploy Vmware Cloud Foundation | Milestone 6: Completion of Design review of VMware Cloud Foundation for a hyperconverged infrastructure platform, Design NSX Advanced Load Balancer for server load balancing, and Design NSX on VMware Cloud Foundation | • Documento de diseño de arquitectura
| Milestone 7: Completion of Deploy VMware Cloud Foundation for a hyperconverged infrastructure platform, Deploy NSX Advanced Load Balancer for server load balancing, and Deploy of NSX on VMware Cloud Foundation | • Documento de configuración • Documento de validación • Hasta ocho (8) horas de sesiones de transferencia de conocimientos
Workstream 4- Virtual Machine Migration | Milestone 8: Completion of Design HCX cloud migration plan and Design HCX for application migration and mobility | • Documento de diseño de arquitectura • Workbook de plan de ejecución de migración
| Milestone 9: Completion of Deploy HCX for application migration | • Documento de configuración • Documento de validación • Hasta ocho (8) horas de sesiones de transferencia de conocimientos
Milestone 10: Completion of Mobility and Migrate virtual workloads with HCX
Workstream 5 - Design and Deploy Tanzu Kubernetes Grid | Milestone 11: Completion of Design Tanzu Kubernetes Grid for container management | • Documento de diseño de arquitectura
| Milestone 12: Completion of Deploy Tanzu Kubernetes Grid for container management and Leverage Tanzu Mission Control for Kubernetes cluster management | • Documento de configuración • Documento de validación • Hasta ocho (8) horas de sesiones de transferencia de conocimientos
Workstream 6 - Design and Deploy vRealize Suite components | Milestone 13: Completion of Design vRealize Operations for infrastructure operations management | • Documento de diseño de arquitectura • Documento de configuración • Documento de validación • Hasta ocho (8) horas de sesiones de transferencia de conocimientos
Milestone 14: Completion of Deploy vRealize Operations for infrastructure operations management
Milestone 15: Completion of Design vRealize Log Insight for log centralization
Milestone 16: Completion of Deploy vRealize Log Insight for log centralization
Milestone 17: Completion of Design vRealize Automation for cloud automation
Milestone 18: Completion of Deploy vRealize Automation for cloud automation
Milestone 19: Completion of Deploy vRealize Lifecycle Manager for content management and application lifecycle
Workstream 7 - Design and Deploy VMware vRealize Network Insight | Milestone 20: Completion of Design vRealize Network Insight for network visibility | • Documento de diseño de arquitectura
| Milestone 21: Completion of Deploy vRealize Network Insight for network visibility | • Documento de configuración • Documento de validación • Hasta ocho (8) horas de sesiones de transferencia de conocimientos
Workstream 8 - Design and Deploy of Microsegmentation | Milestone 22: Completion of Design NSX for an application security and isolation foundation | • Documento de diseño de arquitectura
| Milestone 23: Completion of Deploy NSX for an application security and isolation foundation and Leverage NSX to provide zero-trust application security and isolation | • Documento de configuración • Documento de validación • Hasta ocho (8) horas de sesiones de transferencia de conocimientos
Workstream 9 - Enabling IDS/IPS | Milestone 24: Completion of Enabling IDS/IPS - NSX | • Hasta dos (2) horas de sesiones de transferencia de conocimientos
Workstream 10 - Consulting Assistance | Milestone 25: Completion of Consulting assistance: twenty (20) Senior Consultant consulting days and up to one (1) Senior Project Manager day
Milestone 26: Completion of Consulting assistance: twenty (20) Senior Consultant consulting days and up to one (1) Senior Project Manager day

## Soluciones-Entrega-Junio
Workstream | Milestones | Entregables | ESTADO | Comentarios
Workstream 3 - Design and Deploy Vmware Cloud Foundation | Milestone 6: Completion of Design review of VMware Cloud Foundation for a hyperconverged infrastructure platform, Design NSX Advanced Load Balancer for server load balancing, and Design NSX on VMware Cloud Foundation | • Documento de diseño de arquitectura | Aprobado | Aprobado fecha: Junio 30/2023
Workstream 4- Virtual Machine Migration | Milestone 8: Completion of Design HCX cloud migration plan and Design HCX for application migration and mobility | • Documento de diseño de arquitectura • Workbook de plan de ejecución de migración | Aprobado | Aprobado fecha: Junio 30/2023
Workstream 6 - Design and Deploy vRealize Suite components | Milestone 13: Completion of Design vRealize Operations for infrastructure operations management | • Documento de diseño de arquitectura | Aprobado | Aprobado fecha: Junio 30/2023
| Milestone 15: Completion of Design vRealize Log Insight for log centralization |  | Aprobado
| Milestone 17: Completion of Design vRealize Automation for cloud automation |  | Aprobado
Workstream 7 - Design and Deploy VMware vRealize Network Insight | Milestone 20: Completion of Design vRealize Network Insight for network visibility | • Documento de diseño de arquitectura | Aprobado | Aprobado fecha: Junio 30/2023
Workstream 8 - Design and Deploy of Microsegmentation | Milestone 22: Completion of Design NSX for an application security and isolation foundation | • Documento de diseño de arquitectura | Aprobado | Aprobado fecha: Junio 30/2023

## TC -Entrega-Junio
ETAPA | ENTREGABLE | ESTADO (Entregado/En Revisión/En Ajustes/Aprobado) | FECHA | COMENTARIOS
ETAPA 0 - Arranque del proyecto
* Sesidén de planeacidn y preacuerdos, durante esta sesion se discutiran: = Alcance del proyecto y objetivos = Tiempos, calendario y logistica = identificacién de miembros clave del equipo del cliente para trabajar con el equipo de MT2005 » —identificacién y acuerdo sobre fechas clave de terminacién de actividades del Cliente = revision de la lista de prerrequisitos y su estimacién de tiempo para ser cubiertos * Sesién de Arranque (kick off), durante esta sesién se revisan las expectativas alrededor del propdsito del proyecto, el enfoque del servicio y sus tiempos, las cantidades de tiempo y esfuerzo requerido por los participantes, las actividades esperadas y los productos de trabajo. Los objetivos de esta sesion son: * Presentacién del equipo de trabajo de MT2005, sus roles y responsabilidades * Descripcidn de los objetivos del proyecto, fases y fechas clave * Acuerdos de Comunicacién y procesos de reporte e Validacién de las expectativas del proyecto y aclaracion de roles y responsabilidades del e wipe cliente | Sesién de planeacién y preacuerdos. Sesién de Arranque del Proyecto. Acta de aceptaciin firmada por el cliente |  |  | Hacer Martha Con Nereida
ETAPA 1 - Diseño de Modelo Operativo
Evaluación del modelo operativo | • Reporte de Evaluación – Alto Nivel (observaciones y recomendaciones) incluyendo: o Procesos operativos Aprovisionamiento de servicios Diseño y lanzamiento de servicios Gestión de eventos (Monitoreo) Gestión de incidentes Gestión de la demanda y la capacidad Gestión de Cambios o Organización (Roles, Responsabilidades, RACI and habilidades) o Modelo de Gobernanza Operacional, Proceso de toma de decisiones o Medición del éxito | Aprobado | Junio 20/2023 | Aprobado
· Hoja de ruta de mejora y servicios basado en el reporte de evaluación y la estrategia nube de la organización.
Diseño del modelo operativo | Proceso: Aprovisionamiento de servicios
| • Flujo de los procesos futuro (Visio) • Documentos de procedimiento de alto nivel • Matriz RACI para las operaciones • Documento de Roles y Responsabilidades (Equipo Nube) • Diagrama de Modelo de Soporte • Diagrama de Modelo de Gobernanza (Alto Nivel), Matriz de decisiones y casos de usos • Documento de métricas operacionales con la descripción, puntos de data y fuentes | Aprobado | Junio 20/2023 | Aprobado
Proceso: Diseño y lanzamiento de servicios
• Flujo de los procesos futuro (Visio) • Documentos de procedimiento de alto nivel • Matriz RACI para las operaciones • Documento de Roles y Responsabilidades (Equipo Nube) • Diagrama de Modelo de Soporte • Diagrama de Modelo de Gobernanza (Alto Nivel), Matriz de decisiones y casos de usos • Documento de métricas operacionales con la descripción, puntos de data y fuentes
Proceso: Gestión de eventos y Monitoreo
| • Flujo de los procesos futuro (Visio) • Documentos de procedimiento de alto nivel • Matriz RACI para las operaciones • Documento de Roles y Responsabilidades (Equipo Nube) • Diagrama de Modelo de Soporte • Diagrama de Modelo de Gobernanza (Alto Nivel), Matriz de decisiones y casos de usos • Documento de métricas operacionales con la descripción, puntos de data y fuentes | Aprobado | Junio 20/2023 | Aprobado
Proceso: Gestión de incidentes
• Flujo de los procesos futuro (Visio) • Documentos de procedimiento de alto nivel • Matriz RACI para las operaciones • Documento de Roles y Responsabilidades (Equipo Nube) • Diagrama de Modelo de Soporte • Diagrama de Modelo de Gobernanza (Alto Nivel), Matriz de decisiones y casos de usos • Documento de métricas operacionales con la descripción, puntos de data y fuentes
Proceso: Gestión de la demanda y la capacidad
• Flujo de los procesos futuro (Visio) • Documentos de procedimiento de alto nivel • Matriz RACI para las operaciones • Documento de Roles y Responsabilidades (Equipo Nube) • Diagrama de Modelo de Soporte • Diagrama de Modelo de Gobernanza (Alto Nivel), Matriz de decisiones y casos de usos • Documento de métricas operacionales con la descripción, puntos de data y fuentes
Proceso: Gestión de Cambios
| • Flujo de los procesos futuro (Visio) • Documentos de procedimiento de alto nivel • Matriz RACI para las operaciones • Documento de Roles y Responsabilidades (Equipo Nube) • Diagrama de Modelo de Soporte • Diagrama de Modelo de Gobernanza (Alto Nivel), Matriz de decisiones y casos de usos • Documento de métricas operacionales con la descripción, puntos de data y fuentes | En revision |  | Ya Otto envio los cambios que eran necesarios revisar
PROCESO: Gestión de Configuración
| • Flujo de los procesos futuro (Visio) • Documentos de procedimiento de alto nivel • Matriz RACI para las operaciones • Documento de Roles y Responsabilidades (Equipo Nube) • Diagrama de Modelo de Soporte • Diagrama de Modelo de Gobernanza (Alto Nivel), Matriz de decisiones y casos de usos • Documento de métricas operacionales con la descripción, puntos de data y fuentes | En revisión, recibido el d23jul2023 | Tambien lo mando Otto, cuando lo envie Vmware hay que enviarlo a la USC a Manuel Escobar
ETAPA 2- Taller de Diagnóstico
Fase 1 – Evaluación de la práctica de DevSecOps y sus niveles de madurez | o Modelo cultural de Westrum
o Evaluación de la cuarenta y un (41) componentes de la metodología de DevSecOps.
o Identificación de oportunidades de mejoras y brechas
o Definición de roadmap (hoja de ruta) para evolución de DevSecOps
Fase 2 – Hoja de ruta para modernización de aplicaciones | o Levantamiento de información del inventario de aplicativos (RPM – Racionalization Portfolio Management)
o Análisis de aplicaciones y uso de infraestructura
o Análisis de patrones de arquitectura actuales
o Definición de priorización de aplicaciones
o Definición de patrones de arquitectura de referencia
o Análisis de dependencias de aplicativos
Fase 3 – Caso de Uso racionalización | o Identificación de aplicación para racionalización | Ya esta
o Estimación del esfuerzo de racionalización
| o Definición de la arquitectura del candidato a racionalización | Son dos aplicaciones que se van a racionalizar JC sabe cuales son
o Definición de arquitecturas de desarrollo para candidato a racionalización
ETAPA 3- Disefio e implementacién de Vmware Cloud Foundation
| o Documento de diseño de arquitectura. | Aprobado
| o Documento de configuración | Debe entregar Juan
| o Documento de validación | Se esta haciendo
| o Hasta ocho (8) horas de sesiones de transferencia de conocimientos | Debe hacerlo vmware
| Entrega de acta de recepcion firmada por cliente | MT2005
ETAPA 4- Migración de 450 maquinas Virtuales de KVM a Vmware
Diseño de planes de migracién | o Documento de diseÑo de arquitectura | Aprobado |  | Hacer alguna prueba de concepto de migracion de unas 10 vms para ver la red ancho de banda
* Diseño de HCX para la migracion y movilidad de aplicaciones | o Documento de configuración |  |  | Solicitar acceso al diseño de la nube
* Implementar HCX para la migracién y la movilidad de aplicaciones | o Documento de validación |  |  | Hay que hacer una distincion de cuales maquinas son no se debe pasar de 450
* Migrar Cargas de trabajo | o Workbook de plan de ejecución de migración | Aprobado
o Hasta cuatrocientas cincuenta (450) cargas de trabajo migradas
o Hasta ocho (8) horas de sesiones de transferencia de conocimiento
o Acta de aceptación firmada por el cliente
Etapa 5: Coordinar con el proveedor el Diseño e implementación de Tanzu Kubernetes Grid | 4
Diseño: diseño de soluciones a través de una serie de talleres y consultas. |  | PENDIENTE |  | Hacer seguimiento con Martha
Implementar: Implementación y verificación de la solución. |  |  |  | Reunion pendiente con Demver Palma de VMWARE
Transferencia de conocimiento: transferencia de conocimiento de los procedimientos de diseño.implementación y operaciones.
Etapa 6: Diseño e implementacién de componentes de vRealize Suite
Diseño: diseño de soluciones a través de una serie de talleres y consultas. | o Documento de diseño de arquitectura | Aprobado
Implementar: Implementación y verificación de la solución. | o Documento de configuración
Transferencia de conocimiento: transferencia de conocimiento de los procedimientos de diseño.implementación y operaciones. | o Documento de validación
o Hasta ocho (8) horas de sesiones de transferencia de conocimientos, Acta de aceptación firmada por el cliente
Entrega de acta de recepcion firmada por cliente
Etapa 7:Diseño e implementación de VMware vRealize Network Insight
Diseño: diseño de soluciones a través de una serie de talleres y consultas. | o Documento de diseño de arquitectura | Aprobado
Implementar: Implementación y verificación de la solución. | o Documento de configuración
Transferencia de conocimiento: transferencia de conocimiento de los procedimientos de diseño.implementación y operaciones. | o Documento de validación
o Hasta ocho (8) horas de sesiones de transferencia de conocimientos, Acta de aceptación firmada por el cliente
Etapa 8: Diseño e implementación de Microsegmentación
Diseño: diseño de soluciones a través de una serie de talleres y consultas. | o Documento de diseño de arquitectura | Aprobado
Implementar: Implementación y verificación de la solución. | o Documento de configuración
Transferencia de conocimiento: transferencia de conocimiento de los procedimientos de diseño.implementación y operaciones. | o Documento de validación
o Hasta ocho (8) horas de sesiones de transferencia de conocimientos, Acta de aceptación firmada por el cliente
Etapa 9:Habilitacién de IDS/IPS
Introducción a los sistemas de prevención y detección de intrusiones de NSX | o Hasta ocho (2) horas de sesiones de transferencia de conocimiento
Transferir conocimientos: transferencia de conocimientos de los procedimientos de operación. | o Acta de aceptacién firmada por el cliente
Etapa 10: Servicio de Educacion
Servicios Profesionales de Vmware proporcionará servicios de operación de día al Cliente final con una tarifa fija durante cuarenta (40) días de consultoría durante un período de hasta ocho (8) semanas. | o Capacitacion y certificación por parte del fabricante para cuatro (4) especialistas del ministerio de Hacienda | en ejecución
o Hasta tres (3) Talleres de transferencia de conocimiento para el personal del Miniterio
o Acta de aceptación firmada por el cliente
Etapa 11: Servicios de Acompafiamiento en la operación
Servicios Profesionales de Vmware proporcionará servicios de operación de día al Cliente final con una tarifa fija durante cuarenta (40) días de consultoría durante un período de hasta ocho (8) semanas.
Etapa 12 - Servicio de Soporte
Gestion de Mesa de Servicios en horario 24x7x365 Gestion y Atencién de incidentes, solicitudes, problemas y cambios Manejo de escalaciones y elevaciones con el fabricante Colaborar con otros proveedores de software o hardware, contratados por el Ministerio de Hacienda, para ayudar a resolver temas de interoperabilidad de los equipos o software con productos multi-proveedor, cuando se requiera * Cambios de partes y piezas dafiadas en caso de ser necesario « Generacién de Reportes Mensuales de incidentes, cambios, problemas y eventos. « Participar en ventanas de mantenimiento fuera del horario regular « Asistencia en sitio en caso de ser necesario para la resolucién de problemas Generacién de Informe de Incidencias, en un plazo no mayor a tres (3) dias luego de la atencion de esta. | Informe mensual de incidencias
Monitoreo y Soporte sobre la infraestructura de redes bajo este servicio
Acta de aceptación firmada por el cliente

## Entregables - TDR
No. | Entregable TDR | Entregable SOW | Etapa | Comentarios
1 | Documento de requerimientos mínimos para el aprovisionamiento de recursos del hardware (procesadores, memoria, espacio en disco), para la arquitectura de micro servicios |  |  | Wendy revisara si tiene el sizing realizado
2 | Documento de las recomendaciones y mejoras del modelo de servicios de nube hibrida | Entregables: • Reporte de Evaluación – Alto Nivel (observaciones y recomendaciones) incluyendo: o Procesos operativos o Organización (Roles, Responsabilidades, RACI and habilidades) o Modelo de Gobernanza Operacional, Proceso de toma de decisiones o Medición del éxito • Hoja de ruta de mejora y servicios basado en el reporte de evaluación y la estrategia nube de la organización. | Etapa 1 - Evaluación del modelo operativo
3 | Documento de todos los procesos de operacion, monitoreo, seguridad de la infraestructura |  | "Etapa 1 - Diseño del modelo operativo • Procesos operativos de la nube o Aprovisionamiento de servicios o Diseño y lanzamiento de servicios o Gestión de eventos y monitoreo o Gestión de incidentes o Gestión de la demanda y la capacidad o Gestión de Cambios | *Seguridad de la infraestructura no aplica
4 | Documentos de los procesos de cambios, liberacion, capacidad y demanda, aprovisionamiento, monitoreo, etc | Entregables • Flujo de los procesos futuro (Visio) • Documentos de procedimiento de alto nivel • Matriz RACI para las operaciones • Documento de Roles y Responsabilidades (Equipo Nube) • Diagrama de Modelo de Soporte • Diagrama de Modelo de Gobernanza (Alto Nivel), Matriz de decisiones y casos de usos • Documento de métricas operacionales con la descripción, puntos de data y fuentes | Etapa 1 - Diseño del modelo operativo • Procesos operativos de la nube o Aprovisionamiento de servicios o Diseño y lanzamiento de servicios o Gestión de eventos y monitoreo o Gestión de incidentes o Gestión de la demanda y la capacidad o Gestión de Cambios
5 | Documento de proceso de gestión del portal de autoservicios | Documento de Instalación y Administración estandar de vRA
6 | Documento de matriz RACI para cada proceso | Entregables • Flujo de los procesos futuro (Visio) • Documentos de procedimiento de alto nivel • Matriz RACI para las operaciones • Documento de Roles y Responsabilidades (Equipo Nube) • Diagrama de Modelo de Soporte • Diagrama de Modelo de Gobernanza (Alto Nivel), Matriz de decisiones y casos de usos • Documento de métricas operacionales con la descripción, puntos de data y fuentes " | Etapa 1 - Diseño del modelo operativo • Procesos operativos de la nube o Aprovisionamiento de servicios o Diseño y lanzamiento de servicios o Gestión de eventos o Gestión de incidentes o Gestión de la demanda y la capacidad o Gestión de Cambios
7 | Documentos de diseño toda la arquitectura | Entregable: •.Documento de diseño de arquitectura VCF • Documento de diseño de arquitectura HCX • Documento de diseño de arquitecturade componentes de vRealize Suite • Documento de diseño de arquitectura VRNI • Documento de diseño de arquitectura Microsegmentación" | Etapa 3. • Diseño e implementación de VMware Cloud Foundation Etapa 4 • Migración de máquinas Etapa 6 • Diseño e implementación de componentes de vRealize Suite Etapa 7 • Diseño e implementación de VMware vRealize Network Insight Etapa 8 • Diseño e implementación de Microsegmentación | Done
8 | Documento de diseño e implementación de la arquitectura y dimensionamiento del desempeño y la capacidad | Entregables: •.Documento de diseño de arquitectura • Documento de configuración • Documento de validación | Etapa 3. • Diseño e implementación de VMware Cloud Foundation Etapa 4 • Migración de máquinas Etapa 6 • Diseño e implementación de componentes de vRealize Suite Etapa 7 • Diseño e implementación de VMware vRealize Network Insight Etapa 8 • Diseño e implementación de Microsegmentación
9 | Documento de diseño para el aprovisionamiento automatizado de la infraestructura para nubes híbridas | Etapa 6 •Documento de diseño de arquitecturade componentes de vRealize Suite (Documento de Diseño VRA)
10 | Documento de diseño para la administración del contenido y el ciclo de vida de la aplicación | • Documento de diseño de arquitectura VCF (Aria Suite Lifecycle) | Etapa 3. • Diseño e implementación de VMware Cloud Foundation
11 | Documento de diseño para la gestión la operación de la infraestructura que incluya como minimo:administracion del desempeño, monitoreo proactivo de estado y desempeño, administracion de incidentes causa y raiz, administracion de la capacidad, elasticidad, overcomit, syslog, certificados autofirmados, packs, integracion con LDAP y AD del Ministerio, integración con correo electrónico institucional, supermetricas implementadas, sintomas implementados, alertas implementadas, dashboad implementados,politicas implementadas, vistas implementadas, informes y reportes implementados definidos de común acuerdo con el responsable del proyecto del Ministerio. | •Documento de diseño de arquitectura de componentes de vRealize Suite (Documento de Diseño vROPs) | Etapa 6 • Diseño e implementación de componentes de vRealize Suite
12 | Documento de diseño de gestion de registros y auditoria. | •Documento de diseño de arquitecturade componentes de vRealize Suite (Documento de Diseño vRLI) | Etapa 6 • Diseño e implementación de componentes de vRealize Suite
13 | Documento de configuracion (red, puertos, parametros de hipervisor, etc) | • Documento de configuración VCF | Etapa 3. • Diseño e implementación de VMware Cloud Foundation
14 | Documento de monitoreo y administracion del desempeño y capacidad de la infraestructura | Documento de Instalación de vROPS
15 | Documento de gestion de costos por uso de la infraestructura | Documento de Instalación de vROPS
16 | Documento de gestion del portal de autoservicios para los usuarios | Documento de Instalación de vRA
17 | Documento de administracion de operaciones de la infraestructura. | Documento de Instalación de vROPS
18 | Documento para la gestion de logs centralizados | Documento de Instalación de vRLI
19 | Documento para la automatizacion de la nube | Documento de Instalación de vRA
20 | Documento para la administracion de contenido y del ciclo de vida de las aplicaciones. | Documento de Instalacion de las soluciones implementadas.